УТВЕРЖДАЮ:

(Глава  муниципального района)

_________________________

(должность)

________ / ______________/

(подпись)                     (ФИО)

«___» ___________ 20 ___ г.

УТВЕРЖДАЮ:

(Председатель проектного комитета)

_________________________

(должность)

________ / _______________/

(подпись)               (ФИО)

«___» ___________ 20 ___ г.

Паспорт приоритетного проекта

Повышение престижа профессии учителя через участие педагогических работников в национальной системе профессионального роста.

(полное наименование проекта)

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)

________________________________________

(должность)

___________ / _____________________/

(подпись)                       (ФИО)

«___» ___________ 20 ___ г.

1. Основные положения

| Направление стратегии социально-экономического развития Парфинского муниципального района | Сфера образования |  |
| --- | --- | --- |
| Взаимосвязь с программами Парфинского муниципального района и другими проектами | Муниципальная программа «Развитие образования, спорта и молодежной политики на территории Парфинского муниципального района на 2014-2020 годы» |  |
| Сведения об инициации проекта | Инициатор | Комитет образования, спорта и молодежной политики Администрации Парфинского муниципального района |
|  | Дата регистрации |  |
|  | Формальные основания для инициации | Стратегия социально-экономического развития Парфинского муниципального района до 2030 года (принята решением Думы муниципального района от 25.04.2012 № 110) |
| Руководитель проекта | Матвеева Наталья Николаевна, председатель Комитета образования, спорта и молодежной политики Администрации Парфинского муниципального района |  |
| Миссия проекта | Поднятие престижа педагогической профессии, распространение педагогического опыта. |  |
| Измеримая цель проекта | 50 процентов учителей общеобразовательных организаций района к 2025 году вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников |  |
| Срок реализации проекта | Дата начала проекта | 09.01.2019 |
|  | Дата завершения проекта | 31.12.2024 |

2. Показатели проекта

| Показатели проекта и их значения по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Критерии успешности реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Доля учителей общеобразовательных организаций района, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | 0 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |  |
| 2. | Участие педагогических работников, участвующих в деятельности профессиональных ассоциаций (да/нет) | нет | да | да | да | да | да | да |  |
| 3. | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |

3. Результаты проекта

| №п/п | Результат проекта | №п/п | Требование к результату |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участие в новой системе аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 1. | Внедрение профессионального стандарта руководителя образовательной организации |
|  |  | 2. | Выявление приоритетных направлений повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации |
|  |  | 3. | Подтверждение соответствия уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности |
|  |  | 4. | Разработка и реализация программы развития образовательной организации; |
|  |  | 5. | Участие руководителей общеобразовательных организации в конкурсах профессионального мастерства |
|  |  | 6. | Формирование эффективной системы кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций |
| 2. | Реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками. | 1. | Обеспечение доступности для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей; |
|  |  | 2. | Создание условий для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий; |
|  |  | 3. | Стимулирование участия педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций, в программах обмена опытом и лучшими практиками; |
|  |  | 4. | Использование в педагогической практике подтвердивших эффективность методик и технологий обучения; |
| 3. | Популяризация профессии учителя | 1. | Создание мер поддержки молодых учителей |
|  |  | 2. | Участие в конкурсах профессионального мастерства педагогов |
|  |  | 3. | Развитие «горизонтального обучения» среди педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом; |
| 4. | Прохождение добровольной независимой оценки профессиональной квалификации | 1. | Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации |

## 4. Сведения об исполнителях и соисполнителях мероприятий проекта

| N п/п | Орган или организация | Представитель интересов (ФИО, должность) |
| --- | --- | --- |
| 1. | МАОУСШ п. Парфино | Родионова Л.И., директор |
| 2. | МАОУСШ п. Пола | Сергеева Т.В., директор |
| 3. | МАОУОШ д.Федорково | Прыщак Е.В., директор |
| 4. | МАУ «Центр сопровождения ОУ» | Космылева С.В., заведующая |

## 5. Ограничения проекта

| № | Наименование | Значение (описание) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Финансовые ограничения | Сокращение запланированного финансирования на реализацию проектных мероприятий |
| 2. | Сроки реализации проекта | 09.01.2019-31.12.2024 |

УТВЕРЖДАЮ:

(Председатель проектного комитета)

_________________________

(должность)

________ / _______________/

(подпись)               (ФИО)

«___» ___________ 20 ___ г.

Рабочий план приоритетного проекта

Повышение престижа профессии учителя через участие педагогических работников в национальной системе профессионального роста.

(полное наименование проекта)

ПОДГОТОВИЛ:

(руководитель проекта)

________________________________________

(должность)

___________ / _____________________/

(подпись)                       (ФИО)

«___» ___________ 20 ___ г.

1. Календарный план-график проекта

| N п/п | Тип (мероприятие, контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Наименование | Дата начала | Дата окончания | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятие | Участие в новой системе аттестации руководителей общеобразовательных организации |  | 01.06.2020 | Информационно-аналитический отчет | Матвеева Н.Н. |
| 1.1. | контрольная точка показателя | Внедрение профессионального стандарта руководителя общеобразовательной организации и организации дополнительного образования |  | 01.06.2020 | Информационно-аналитический отчет | Матвеева Н.Н. |
| 1.2 | контрольная точка показателя | Изучение нормативно- правовых актов, регламентирующих аттестацию руководителей |  | 0106.2020 | Нормативно- правовые акты | Матвеева Н.Н. |
| 1.3 | контрольная точка показателя | Формирование резерва руководителей образовательных организации в количестве не менее 30% от общего числа руководителей образовательных организации |  | 01.09.2021 | Распоряжение администрации Парфинского муниципального района | Матвеева Н.Н. |
| 1.4 | контрольная точка показателя | Участие в повышении квалификации управленческих команд |  | 31.12.20124 | Информационно-аналитический отчет | Матвеева Н.Н. |
| 1.5 | контрольная точка показателя | Участие в новой системе аттестации руководителей общеобразовательных организации |  |  |  |  |
| 1.6 | контрольная точка результата | Организовано участие в новой системе аттестации руководителей |  | 01.06.2020 | Информационно-аналитический отчет | Матвеева Н.Н. |
|  |  | Наличие в образовательной организации программы развития |  | 2021 |  |  |
|  |  | Участие руководителей в конкурсах профессионального мастерства |  |  | Конкурсная документация |  |
| 2. | Мероприятие | Реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками |  | 31.12.2024 | Информационно-аналитический отчет | Матвеева Н.Н. |
| 2.1 | контрольная точка показателя | Внедрение модели национальной системы профессионального роста педагогических работников |  | 31.12.2024 | Информационно-аналитический отчет | Матвеева Н.Н. |
| 2.2 | контрольная точка показателя | Разработка и внедрение механизмов стимулирования участия педагогических работников в работе профессиональных ассоциации и сообществ, программах обмена опытом, лучшими практиками |  | 31.12.2020 | Распоряжение администрации муниципального района | Матвеева Н.Н. |
| 2.3 | контрольная точка показателя | Участие в модели дистанционной поддержки профессионального роста педагогических работников |  | 01.06.2022 | Информационно-аналитический отчет | Матвеева Н.Н. |
| 2.4 | контрольная точка показателя | Использование сервисов для педагогических работников в рамках федеральной сервисной платформы цифровой образовательной среды |  | 31.12.2021 | Информационно-аналитический отчет | Матвеева Н.Н. |
| 2.5 | контрольная точка показателя | Проведение мероприятий по разъяснению возможностей профессионального развития |  | 31.12.2020 | План мероприятий | Матвеева Н.Н. |
| 2.6 | контрольная точка результата | Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками |  | 31.12.2024 | Информационно-аналитический отчет | Матвеева Н.Н. |
| 3. | Мероприятие | Популяризация профессии учителя |  | 31.12.2024 | План мероприятий | Матвеева Н.Н. |
| 3.1 | контрольная точка показателя | Совершенствование мер социальной поддержки молодых учителей |  | 01.01.2020 | Распоряжение администрации | Матвеева Н.Н. |
| 3.2 | контрольная точка показателя | Проведение конкурсов профессионального мастерства с привлечением старшеклассников |  | 31.12.2024 | Положение о конкурсах | Матвеева Н.Н. |
| 3.3. | контрольная точка показателя | Проведение конкурсных мероприятий с целью повышения имиджа школы |  | 31.12.2024 | Положение о конкурсах | Матвеева Н.Н. |
| 3.4 | контрольная точка показателя | Создание опорной образовательной площадки с участием педагогов и старшеклассников |  | 01.01.2020 | Положение | Матвеева Н.Н. |
| 3.5 | контрольная точка результата | Наличие выпускников, поступивших на обучение по педагогическим специальностям |  | 31.12.2024 | Информационно-аналитический отчет | Матвеева Н.Н. |
| 4. | Мероприятие | Прохождение добровольной независимой оценки профессиональной квалификации |  | 31.12.2024 | Информационно-аналитический отчет | Матвеева Н.Н. |
| 4.1 | контрольная точка показателя | Участие в апробации оценочных материалов для добровольной независимой оценки квалификации педагогических работников |  | 31.12.2024 | Информационно-аналитический отчет | Матвеева Н.Н. |
| 4.2 | контрольная точка результата | Не менее 10% педагогических работников системы общего и дополнительного образования прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации |  | 31.12.2024 | Информационно-аналитический отчет | Матвеева Н.Н. |

2. Бюджет проекта

| N п/п | Наименование мероприятия | Бюджетные источники финансирования, млн. руб. |  |  | Внебюджетные источники финансирования, млн. руб. | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Бюджеты субъектов Российской Федерации | Местные бюджеты органов местного самоуправления |  |  |
| 1. | Проведение профессиональных мероприятий |  |  | 15000 |  | 15000 |
| Итого |  |  |  | 15000 |  | 15000 |

## 3. План управления рисками проекта

| N п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по реагированию | Ответственный за управление риском |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Низкая готовность педагогических работников к внедрению новой концепции профессионального роста | Невозможность достижения плановых показателей | Распространение «моды» на интенсивную модернизацию, применение систем оплаты труда с привязкой к соответствующим результатам | Матвеева Н.Н. |

## 4. План управления возможностями проекта

| N п/п | Наименование возможности | Ожидаемые эффекты | Мероприятия по реализации возможностей | Ответственный за управления возможностью |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация мероприятий по повышению мотивации педагогических работников в системе профессионального роста | Участие 50% педагогов в системе профессионального роста | Проведение разъяснительной работы среди педагогов | Матвеева Н.Н. |

5. Состав рабочей группы проекта

| N п/п | Роль в проекте | Описание выполняемого функционала | ФИО | Должность | Контактные данные (телефон, e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель проекта | Организатор проведения мероприятий, ответственный за достижения результата | Матвеева Н.Н. | председатель | 88165061172 |
| 2. | Администратор проекта | Контроль исполнения мероприятий, подготовка информации, нормативно-правовых документов, проведение мониторинга | Михайлова В.М. | Зам. председателя | 88165061363 |
| 3. | Участник проекта | Подготовка отчетов | Тимофеева Т.Н. | Ведущий специалист | 88165061363 |
| 4. | Участник проекта | Исполнение мероприятий, подготовка отчетов | Космылева С.В. | Заведующий МАУ «Центр сопровождения ОУ» | 88165061130 |
| 5. | Участник проекта | Исполнение мероприятий, подготовка отчетов | Родионова Л.И. | Директор МАОУСШ п. Парфино» |  |
| 6. | Участник проекта | Исполнение мероприятий, подготовка отчетов | Сергеева Т.В. | Директор МАОУСШ п. Пола |  |
| 7. | Участник проекта | Исполнение мероприятий, подготовка отчетов | Прыщак Е.В. | Директор МАОУОШ д. Федорково |  |
| 8. | Участник проекта | Исполнение мероприятий, подготовка отчетов | Абрамова Ж.А. | Директор МАУ ДО «ЦДТ» |  |
| 9. | Участник проекта | Исполнение мероприятий, подготовка отчетов | Алексеева Т.В. | Директор МАУДО «ДЮСШ» п.Парфино |  |

6. Проведение  мониторинга

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передается информация | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Участники проекта | Участники проекта | Ежемесячно | Электронная почта |
| 2. | О выполнении контрольной точки | Участники проекта | Руководитель проекта | При выполнении | Любым доступным способом |
| 3. | Текущие вопросы | Руководитель проекта | Участники проекта | По мере необходимости | Совещания |
| 4. | Мониторинг реализации проекта | Участники проекта | Руководитель проекта | Ежемесячно | Электронная почта |