Администрация Парфинского муниципального района

Новгородской области

Комитет образования, спорта и молодежной политики Администрации Парфинского муниципального района

ПРИКАЗ

от 28.06.2022                                                                                                     №158

Об утверждении «дорожной карты»

по повышению качества дошкольного образования

в Парфинском муниципальном районе

В соответствии с приказом Министерства образования Новгородской области от 25.04.2022 №553 «Об утверждении результатов регионального мониторинга оценки качества дошкольного образования в Новгородской области», протоколом семинара-совещания от 10.06.2022 №47

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую «дорожную карту» по повышению качества дошкольного образования в Парфинском муниципальном районе.

2. Контроль за выполнением приказа возложить на Михайлову В.М., заместителя председателя Комитета образования, спорта и молодежной политики Администрации Парфинского муниципального района.

Председатель

Комитета образования                                                              Н.Н. Матвеева

Тимофеева Татьяна Николаевна

6-13-63

тт 28.06.2022

УТВЕРЖДЕНА

приказом Комитета образования,

спорта и молодежной политики

Администрации Парфинского

муниципального района

№158      от 28.06.2022

«Дорожная карта»

по повышению качества дошкольного образования

в Парфинском муниципальном районе

в 2022-2023 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение качества основных образовательных программ дошкольного образования: -направление педагогических работников района на методического объединения педагогов ДОО Новгородской области, вебинары по вопросам совершенствования содержания и реализации основных образовательных программ дошкольного образования - проведение районных семинаров, совещаний с руководителями и ответственными за дошкольное образование по вопросам совершенствования содержания и реализации основных образовательных программ дошкольного образования -корректировка образовательных программ в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | В течение года Октябрь, май 2022 года В течение года | Комитет образования МАУ «Центр сопровождения ОУ» Руководители образовательных организаций |
| 2. | Повышение качества содержания образовательной деятельности в образовательных организациях: - направление педагогических работников района для получения дополнительного профессионального образования педагогов ДОО по скорректированным программам повышения квалификации; - направление педагогических работников района для участия в конкурсе профессионального мастерства педагогов ДОО; - организация работы образовательных организаций по формированию заявки на курсы повышения квалификации по актуальным направлениям с учетом выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников образовательных организаций; - организация и проведение районного конкурса профессионального мастерства педагогов образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования; - организация методического сопровождения воспитателей образовательных организаций по вопросам повышения качества содержания образовательной деятельности посредством проведения заседаний РМО по вопросам поддержки детской инициативы, организации проектно-тематической деятельности и индивидуализации образовательного процесса, использования информационных технологий | В течение года Апрель 2023 года В течение года Март 2023 года В течение года | Комитет образования, МАУ «Центр сопровождения ОУ» РМО воспитателей |
| 3. | Повышение качества образовательных условий в образовательных организациях: - организация деятельности методических служб по устранению профессиональных дефицитов педагогов системы дошкольного образования, выявленных в ходе РМКДО-2021; -проведение анализа штатного расписания образовательных организаций с дошкольными группами, в части включения специалистов, отвечающих за работу дошкольных групп и иных специалистов - направление педагогических работников района на проблемные семинары по вопросам обеспечения ДОО средствами обучения; - организация и проведение муниципального конкурса предметно-пространственной среды в образовательных организациях района; -проведение совещаний, семинаров с руководителями образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования по санитарно-эпидемиологическим правилам, правилам пожарной безопасности, средствам обучения; - проведение заседаний РМО по вопросам организации предметно-пространственной среды -составление планов по обновлению предметно-пространственной среды в группе и разработка планов благоустройства уличных игровых площадок -совершенствование НПА по вопросам организации питания воспитанников, обеспечения безопасности, действий в экстренных ситуациях. | В течение года Сентябрь 2022 года В течение года Ноябрь 2022 года Ноябрь 2022 года, Февраль 2023 Октябрь 2022 года Октябрь 2022 В течение года | Комитет образования, МАУ «Центр сопровождения ОУ» РМО воспитателей Образовательные организации Образовательные организации |
| 4. | Повышение качества дошкольного образования для детей с ОВЗ: - анализ количества и комплектования групп компенсирующей направленности - направление педагогических работников района на обучающие вебинары по вопросам организации обучения в ДОО детей с ОВЗ; - участие в ежегодном региональном форуме «Эффективные практики оказания помощи детям раннего возраста»; - направление педагогических работников района на областные методические объединения по вопросам организации обучения в ДОО детей с ОВЗ; - проведение заседаний РМО, мастер-классов, семинаров воспитателей по теме: «Развитие профессиональных компетенций педагога в условиях реализации инклюзивного образования» | Сентябрь 2022 года В течение года В течение года В течение года Март 2023 года | Комитет образования, МАУ «Центр сопровождения ОУ» РМО воспитателей |
| 5. | Повышение качества работы по взаимодействию с родителями |  |  |
|  | - проведение конкурса клубов «Молодых семей» среди образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования; -проведение районных «родительских мастерских»(в соответствии с эпид.обстановкой) -проведение муниципальных конкурсов различной направленности для воспитанников образовательных организаций | Март 2023 года Апрель 2023 года В течение года | Комитет образования, МАУ «Центр сопровождения ОУ» |
| 6. | Развитие механизмов управления качеством дошкольного образования: - разработка «дорожной карты» по повышению качества дошкольного образования; - включение в критерии эффективности и качества деятельности руководителей образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, показателей качества дошкольного образования по итогам РМКДО-2021; -закрепление образовательных организаций с высокими показателями качества дошкольного образования, установленными в ходе МКДО, РМКДО, за организациями с низкими показателями качества в целях оказания им информационной, методической, практической помощи; - участие в вебинарах для руководителей ДОО; - направление руководителей образовательных организаций на повышение квалификации руководителей системы дошкольного образования с учетом анализа данных, полученных в ходе мониторинга качества дошкольного образования - совершенствование программ развития, процессов документирования образовательной деятельности в образовательных организациях(внесение изменений в НПА) | Июнь 2022 года Октябрь 2022 года Сентябрь 2022 года В течение года В течение года В течение года | Комитет образования, МАУ «Центр сопровождения ОУ» Образовательные организации |

министерство образования Новгородской области

ПРИКАЗ

25.04.2022								№ 553

Великий  Новгород

Об утверждении результатов регионального мониторинга оценки

качества дошкольного образования в Новгородской области

В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по формированию региональной системы оценки качества дошкольного образования в Новгородской области, утвержденным приказом министерства образования Новгородской области от 16.08.2021 № 917, Порядком проведения мониторинга качества дошкольного образования в Новгородской области, утвержденным приказом министерства образования Новгородской области от 27.08.2021 № 962

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить прилагаемые результаты регионального мониторинга качества дошкольного образования в Новгородской области в 2021 году (далее РМКДО-2021).

- Государственному областному автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Региональный институт профессионального развития»:

2.1. Направить результаты РМКДО-2021 в форме аналитической справки и адресных рекомендаций в муниципальные органы управления образованием в срок до 30 апреля 2022 года.

2.2. В целях установления объективности данных, представленных образовательными организациями по итогам проведенного в ходе РМКДО-2021 самоанализа, провести с привлечением экспертов федерального мониторинга качества дошкольного образования внешнюю экспертизу качества дошкольного образования в образовательных организациях:

    - с высокими результатами:

- МАДОУ № 27 «Детский сад комбинированного вида» д. Савино Новгородского муниципального района;

- МАДОУ детский сад «Колобок» с. Поддорье Поддорского муниципального района;

- МАДОУ детский сад «Солнышко» д. Бураково Поддорского муниципального района;

- МАДОУ «Детский сад «Лучик» Мошенского муниципального района;

- МАДОУ «Детский сад № 14 «Родничок» Мошенского муниципального района;

- МАДОУ «Детский сад № 7 «Ромашка» Мошенского муниципального района;

- МАОУ «Средняя школа д. Броди» Мошенского муниципального района (дошкольная группа);

- МАОУ «Средняя школа д. Ореховно» Мошенского муниципального района (дошкольная группа);

    - с низкими результатами:

- филиал МАОУ «Средняя школа № 2 г. Валдай» дошкольное отделение «Лучики».

2.3. Провести семинары для руководителей образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, по следующим темам: «Разработка системы внутренней оценки качества дошкольного образования», «Разработка программы развития образовательной организации на основе данных, полученных в ходе мониторинга качества дошкольного образования».

3. Министерству образования Новгородской области организовать проведение семинара-совещания со специалистами муниципальных органов управления образованием по итогам РМКДО-2021 в срок до 01.06.2022.

4. Рекомендовать органам управления образованием муниципальных районов, муниципальных округов, городского округа области:

4.1.	 Разработать муниципальные планы («дорожные карты») по повышению качества дошкольного образования на основании данных, представленных в аналитической справке и в адресных рекомендациях по итогам РМКДО-2021;

4.2.	 Включить в критерии эффективности и качества деятельности руководителей образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, показатели качества дошкольного образования по итогам РМКДО-2021;

4.3.	 Обеспечить деятельность муниципальных методических служб (учебно-методических объединений) по устранению профессиональных дефицитов педагогов системы дошкольного образования, выявленных в ходе РМКДО-2021;

4.4.	 Организовать обучение экспертов для проведения внешней экспертизы качества дошкольного образования в целях повышения объективности оценки качества дошкольного образования при проведении регионального мониторинга качества дошкольного образования в 2022 году.

| Первый заместитель министра |  | Н.Г. Уральская |
| --- | --- | --- |

Хонина Ирина Николаевна

(8162) 50-10-64

22.04.2022

| Указатель рассылки: - Хонина И.Н. - Гарькавенко Е.В. - Уральская Н.Г. - Шепило А.Г. - ГОАУДПО «РИПР» - Муниципальные органы управления образованием - 22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный консультант департамента общего образования __________________Хонина И.Н. «___»______________2022 года |  |  |
| Заместитель директора департамента общего образования ______________ Гарькавенко Е.В. «___» ______________ 2022 года |  |  |
| Ректор Государственного областного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Региональный институт профессионального развития» ___________________ И.Л. Середюк «___» ______________ 2022 года |  |  |
| Заместитель директора департамента по надзору и контролю в сфере образования - начальник отдела правового и документационного обеспечения министерства __________________Макарова Л.Г. «___» ________ ________2022 года |  |  |