| Российская Федерация Новгородская область Администрация Парфинского муниципального района |  |  |  | Комитет экономического развития, сельского хозяйства и природопользования Администрации муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комитет образования и спорта Администрации муниципального района ул. Карла Маркса, д.65, р.п.Парфино, Новгородская обл., Россия, 175130 тел.6-11-30, 6-11-72 parvrono@yandex.ru |  |  |  |  |
| 14.02.2024 |  | № |  |  |
| На № |  | От |  |  |
| О ходе реализации муниципальной программы |  |  |  |  |

# Комитет образования и спорта Администрации Парфинского муниципального района в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Парфинского муниципального района, Парфинского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденным Постановлением Администрации муниципального района от 23 августа 2013 года № 643 представляет отчет за 2023 год о ходе реализации  муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие образования и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2023-2025 годы».

Председатель Комитета образования                                    Н.Н. Матвеева

Приложение

Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы

Парфинского муниципального района «Развитие образования и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

за 2023 год

Реализация мероприятий муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие образования и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2023-2025 годы» в 2023 году осуществлялась по 3 подпрограммам:

- по подпрограмме «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе»;

- по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского района»;

- по подпрограмме «Безопасность организаций системы образования Парфинского муниципального района»;

Всего по муниципальной программе «Развитие образования и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2023-2025 годы» запланировано 363549,8 тыс. руб., профинансировано 363377,4 тыс. руб., что составляет 99,9% выполнения мероприятий по муниципальной программе

1.По подпрограмме «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе» муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие образования и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2023-2025 годы» на 2023 год было запланировано 27 мероприятий, все они выполнены. Запланировано 18 показателей, из которых выполнены – 17.

Всего по подпрограмме «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе» запланировано 354950,3 тыс. руб., профинансировано за отчетный период 354777,9 тыс. руб., что составляет 99,95% выполнения мероприятий по данной подпрограмме:

- освоено 100% средств федерального бюджета в сумме 114868,7 тыс. руб.;

- освоено 99,9% областного бюджета в сумме 175631,6 тыс. руб. из 175804,0 тыс. руб.;

- освоено 100 % средств бюджета муниципального района в сумме 64277,6 тыс. руб. из 64277,6 тыс.руб.

В рамках подпрограммы за счет средств федерального бюджета проведены следующие мероприятия:

- реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования: план -104996,9 тыс. руб, профинансировано в отчетном периоде - 104996,9 тыс. руб. (проведены капитальные ремонты МАОУСШ п. Парфино и МАОУСШ п. Пола);

- обеспечение проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях: план - 87,3 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде -  87,3 тыс. руб. (произведена выплата заработной платы советнику директора МАОУСШ п. Парфино);

- обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования: план- 5384,2 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде – 5384,2 тыс. руб.;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях: план – 4400,3 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде - 4400,3 тыс.руб.;

Всего по подпрограмме «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе» за счет средств федерального бюджета запланировано – 114868,7 тыс. руб., профинансировано – 114868,7 тыс. руб. (100% освоение финансовых средств).

В рамках подпрограммы за счет средств областного бюджета проведены следующие мероприятия:

- реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования: план -34761,6 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде -34761,6 тыс. руб. (проведены капитальные ремонты МАОУСШ п. Парфино и МАОУСШ п. Пола);

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»: план - 15,0 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде – 15,0 тыс. руб. (организовано обучение педагогов МАОУСШ п. Пола);

- обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях: план - 200,0 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде – 200,0 тыс. руб. (произведены расходы на материальные затраты Центров «Точка роста» МАОУСШ п. Пола, МАОУОШ д. Федорково);

- обеспечение внедрения целевой модели цифровой образовательной среды: план – 30,0 тыс. руб., профинансировано – 30,0 тыс. руб. (организовано обучение педагогов МАОУСШ п. Парфино, МАОУОШ д. Федорково);

- обеспечение деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных муниципальных организациях области, расположенных в сельской местности и малых городах в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»: план - 1198,0 тыс. руб., профинансировано в отчетном году – 1198,0 тыс. руб. (создан Центр образования «Точка роста» в филиале МАОУСШ п. Пола в д. Новая Деревня);

- софинансирование приоритетного регионального проекта «Наш выбор»: план - 1457,0 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде -1457,0 тыс. руб. (проведено софинансирование мероприятий по благоустройству территории дошкольных групп МАОУСШ п. Парфино  по адресу: п. Парфино, пер. Партизанский, д.14);

- обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных муниципальных организациях области в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»: план - 2936,9 тыс. руб., профинансировано в отчетном году – 2936,9 тыс. руб. (произведена выплата заработной платы работникам Центров образования «Точка роста» МАОУСШ п. Парфино, МАОУСШ п. Пола, МАОУОШ д. Федорково);

- обеспечение проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях: план - 2,7 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде - 2,7 тыс. руб. (произведена выплата заработной платы советнику директора МАОУСШ п. Парфино);

- обеспечение функционирования новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»: план - 262,1 тыс. руб., профинансировано в отчетном году – 262,1 тыс. руб. (произведена выплата заработной платы работникам МАОУСШ п. Парфино, МАУ ДО ЦДТ, реализующим программы дополнительного образования);

- обеспечение общеобразовательных организаций учебниками и учебными пособиями: план – 440,0 тыс. руб., финансирование за отчетный период - 440,0 тыс. руб.;

- обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в рамках муниципального задания: план - 52,5 тыс. руб. профинансировано в отчетном периоде – 52,5 тыс. руб.;

- приобретение бланков документов об образовании: план – 16,3 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде – 16,3 тыс. руб.

- обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий: план – 123009,9 тыс. руб. (дошкольное образование – 35940,0 тыс. руб., общеобразовательные организации – 81147,1 тыс. руб., МАУ «Центр сопровождения ОУ» - 667,7 тыс. руб., организации дополнительного образования – 5255,1 тыс. руб.), профинансировано за отчетный период – 123009,8 тыс. руб. (дошкольное образование – 35940,0 тыс. руб., общеобразовательные организации – 81147,0 тыс. руб., МАУ «Центр сопровождения ОУ» - 667,7 тыс. руб., организации дополнительного образования – 5255,1 тыс. руб.);

- обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования: план – 733,0 тыс. руб., профинансировано за отчетный период – 733,0 тыс. руб.;

- обеспечение выполнения публичных обязательств: план – 3423,3 тыс. руб. (питание обучающихся – 2997,8 тыс. руб., компенсация родительской платы – 425,5 тыс. руб.), профинансировано за отчетный период – 3269,0 тыс. руб. (питание – 2965,2 тыс. руб., компенсация родительской платы - 303,8 тыс. руб.), в связи с тем, что образовалась экономия по результатам фактической потребности в питании обучающихся;

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях: план – 977,9 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде -977,9 тыс. руб.;

- обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией указа Губернатора Новгородской области от 11.10.2022 №584 «О мерах поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилизации….»: план -242,9 тыс.руб., профинансировано в отчетном периоде – 242,9 тыс. руб.;

- стипендия обучающимся, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования по направлению «Педагогическое образование»: план - 66,0 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде – 48,0 тыс. руб. – запланировано финансирование для выплаты стипендии 2 студентам, обучающимся по педагогическим специальностям, однако только 1 студент поступил по данному направлению обучения и имеет право на указанную выплату;

- организация бесплатной перевозки обучающихся общеобразовательных организаций: план – 4649,0 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде – 4649,0 тыс. руб.;

- кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности Комитета образования и спорта Администрации муниципального района: план – 1329,9 тыс. руб., профинансировано за отчетный период –  1329,9 тыс. руб.;

Всего по подпрограмме «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе» за счет средств областного бюджета запланировано – 175804,0 тыс. руб., профинансировано – 175631,6 тыс. руб., что составляет 99,9% выполнения мероприятий по данной подпрограмме.

В рамках подпрограммы за счет средств муниципального бюджета проведены следующие мероприятия:

- проведение районных педагогических мероприятий, конкурсов, конференций: план – 20,0 тыс. руб. за отчетный период профинансировано – 20,0 тыс. руб. (награждение педагогов, оформление районных мероприятий: районный конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» 23.03.2023, районная августовская педагогическая конференция 24.08.2023, районное мероприятие, посвященное Дню учителя 06.10.2023);

- реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования: план – 7880,7 тыс.руб, профинансировано в отчетном периоде – 7880,7 тыс.руб. (проведены капитальные ремонты МАОУСШ п. Парфино, МАОУСШ п. Пола);

- приобретение основных средств в организациях системы образования: план – 493,7 тыс.руб., финансирование за отчетный период- 493,7 тыс.руб. (приобретение компьютерного оборудования – МАУ «Центр сопровождения ОУ», приобретение посуды и оборудования для пищеблоков дошкольных групп, светильников для освещения территории МАУДО «СШ» п. Парфино) ;

- текущий ремонт и содержание имущества организаций системы образования: план – 819,6 тыс.руб., профинансировано- 819,6 тыс.руб. (замена окон в дошкольных группах МАОУСШ п. Парфино, ремонт кровли гаража МАОУСШ п. Парфино, ремонт сантехники в филиале МАОУСШ п. Пола в д. Новая Деревня, внутренний косметический ремонт стены МАУ «Центр сопровождения ОУ»);

- проведение  капитальных  ремонтов в организациях системы образования: план – 697,1 тыс. руб., за отчетный период профинансировано – 697,1 тыс. руб. (изготовление проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта МАОУОШ д. Федорково);

- софинансирование приоритетного регионального проекта «Наш выбор»: план- 470,15 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде -470,15 тыс. руб. (проведено софинансирование мероприятий по благоустройству территории дошкольных групп МАОУСШ п. Парфино  по адресу: п. Парфино, пер. Партизанский, д.14);

- организация и проведение мероприятий с обучающимися образовательных организаций района и участие в областных, всероссийских мероприятиях: план -125,0 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде -125,0 тыс. руб. (награждение обучающихся по результатам районных конкурсов, организация проживания и подвоза обучающихся на областные мероприятия);

- организация летнего труда и отдыха учащихся: план – 967,9 тыс. руб., профинансировано за отчетный период – 967,9 тыс. руб. (питание, проведение акарицидной обработки территорий лагерей, оформление, организация культурно-массовых мероприятий, материальные затраты,);

- обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей: план – 524,8 тыс. руб., профинансировано за отчетный период – 524,8 тыс. руб. (реализация сертификатов персонифицированного финансирования программ дополнительного образования);

- приобретение бланков документов об образовании, в том числе в рамках муниципального задания: план- 1,8 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде – 1,8 тыс. руб.;

- обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий: план – 48817,6 тыс. руб.  (дошкольное образование – 18233,6 тыс. руб., общее образование – 15758,8 тыс. руб., дополнительное образование- 5293,9 тыс. руб., МАУ «Центр сопровождения ОУ» - 9531,3 тыс. руб.), профинансировано за отчетный период – 48817,6 тыс. руб. (дошкольное образование – 18233,6 тыс. руб., общее образование – 15758,8 тыс. руб., дополнительное образование- 5293,9 тыс. руб., МАУ «Центр сопровождения ОУ» - 9531,3 тыс. руб.);

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях: план – 54,3 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде -  54,3 тыс. руб.;

- организация бесплатной перевозки обучающихся общеобразовательных организаций: план – 193,7 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде – 193,7 тыс. руб.;

- кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности Комитета образования муниципального района: план – 3211,3 тыс.руб. или 3025, профинансировано за отчетный период – 3211,3 тыс.руб..

Всего по подпрограмме «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе» за счет средств муниципального бюджета запланировано – 64277,6 тыс.руб., профинансировано – 64277,6 тыс. руб., что составляет 100% выполнения мероприятий по данной подпрограмме.

2. По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского района» муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие образования и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2023-2025 годы» на 2023 год запланировано 10 мероприятий, 10 из которых выполнены. Запланировано 7 показателей, из которых выполнены - 7.

Всего по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского района» муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие образования и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2023-2025 годы» на 2023 год запланировано 4581,2 тыс. руб., профинансировано 4581,2 тыс. руб., что составляет 100% выполнения мероприятий по данной подпрограмме:

- освоено 100% средств бюджета муниципального района в сумме 4429,7 тыс. руб., бюджета сельских поселений – 151,5 тыс. руб.;

В рамках подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района и сельских поселений проведены следующие мероприятия:

- организация и проведение спортивных мероприятий согласно ежегодному календарному плану спортивных и физкультурно-массовых мероприятий района, в том числе в рамках муниципального задания: план – 249,3 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде – 249,3 тыс. руб. (мероприятия проведены в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий);

- реализация приоритетного регионального проекта «Будь в спорте» - проведено 3818 мероприятий, охвачено 51256 участников, размещено 450 публикаций в соц. сетях и 160 в СМИ;

- реализация приоритетного регионального проекта «Активное долголетие» - проведено 754 мероприятия, в которых приняли участие 8862 человек (размещено 235 публикаций);

- реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - активно велась работа Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). По итогам сдачи нормативов знаки отличия получили 70 обучающихся;

- реализация плана мероприятий, направленных на организацию пропагандистских акций по физической культуре, спорту и продвижению комплекса ВФСК «ГТО»: план- 280,0 тыс. руб., профинансировано в отчетном периоде - 280,0 тыс. руб. (организованы все запланированные мероприятия муниципального уровня, а также организовано участие в областных соревнованиях и фестивалях, приобретены электронный тир – 199,0 тыс. руб., оборудование для занятий спортивной борьбой – 81,0 тыс. руб.);

- проведение ежегодных спортивных мероприятий среди населения с ограниченными возможностями здоровья, организация участия в областных соревнованиях – мероприятия проведены в соответствии с календарным планом;

- организован и проведен ежегодный районный смотра-конкурс среди общеобразовательных организаций района;

- обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий: план- 4051,9 тыс.руб., профинансировано в отчетном периоде -  4051,9 тыс. руб.

- в соответствии с планом работы ежеквартально проводились районные семинары, совещания для учителей физической культуры, тренеров-преподавателей дополнительного образования детей.

3. По подпрограмме «Безопасность организаций системы образования Парфинского муниципального района» муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие образования и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2023-2025 годы» на 2023 год запланировано 6 мероприятий, 6 из которых выполнены. Запланировано 7 показателей, все они выполнены.

Всего по подпрограмме «Безопасность организаций системы образования Парфинского муниципального района» запланировано – 4018,3 тыс. руб., финансирование в отчетном периоде -  4018,3 тыс. руб., что составляет 100,0 % выполнения мероприятий по данной подпрограмме.

- освоено 100% средств областного бюджета в сумме 2025,2 тыс. руб. из 2025,2 тыс. руб.;

- освоено 100 % средств бюджета муниципального района в сумме 1993,1 тыс. руб. из 1993,1 тыс. руб.

В рамках подпрограммы за счет средств областного бюджета в сумме 2025,2 тыс. рублей 	проведены следующие мероприятия:

- обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в рамках муниципального задания в сумме 147,7 тыс. руб. (профинансировано обслуживание АПС в дошкольные группах МАОУСШ п. Парфино – 58240,0 тыс. руб., в школе и дошкольных группах МАОУСШ п. Пола – 53040,0 тыс. руб., в школе МАОУОШ д. Федорково – 36400,0 тыс. руб.);

- обеспечение средствами пожаротушения и средствами защиты органов дыхания в сумме 4,3  тыс. руб. (приобретены средства индивидуальной защиты в МАОУОШ д. Федорково);

- приведение путей эвакуации в нормативное состояние – финансирование на 2023 г. не предусмотрено;

-другие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в сумме 71,0 тыс. руб. (замеры сопротивления – дошкольные группы МАОУСШ п. Парфино, дошкольные группы и школа МАОУСШ п. Пола, МАОУОШ д. Федорково, замена входных дверей, дверей запасного выхода – дошкольные группы МАОУСШ п. Парфино, филиал МАОУСШ п. Пола в д. Новая Деревня, филиал МАОУОШ д. Федорково в д. Сергеево,  обработка  деревянных конструкций огнезащитным составом – МАОУОШ д. Федорково, ремонт автоматической пожарной сигнализации – МАОУОШ д. Федорково);

- обслуживание кнопки экстренного вызова полиции в рамках муниципального задания в сумме 357,0 тыс. руб. (дошкольные группы, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования);

- другие мероприятия по обеспечению антитеррористической и антикриминальной безопасности в сумме 1445,2  тыс. руб. (ремонт ограждения в дошкольных группах и в школе МАОУСШ п. Парфино, установка видеонаблюдения в дошкольных группах, в школе МАОУСШ п. Парфино, замена распределителя с камерами в дошкольных группах МАОУСШ п. Парфино, изготовление стендов по антитеррористической защищенности – МАОУСШ п. Пола).

В рамках подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района в сумме 1993,1 тыс. рублей 	проведены следующие мероприятия:

- обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в рамках муниципального задания в сумме 74,1 тыс. руб. (профинансировано обслуживание АПС в школах и дошкольных группах МАОУСШ п. Парфино, МАОУСШ п. Пола, МАОУОШ д. Федорково, МАУ ДО ЦДТ, МАУДО «СШ» п. Парфино);

-обеспечение средствами пожаротушения и средствами защиты органов дыхания в сумме 1,1 тыс. руб. (приобретены средства индивидуальной защиты в МАОУОШ д. Федорково);

- приведение путей эвакуации в нормативное состояние – финансирование на 2023 г. не предусмотрено;

-другие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в сумме 17,8 тыс. руб. (замеры сопротивления – дошкольные группы МАОУСШ п. Парфино, дошкольные группы и школа МАОУСШ п. Пола, МАОУОШ д. Федорково, замена входных дверей, дверей запасного выхода – дошкольные группы МАОУСШ п. Парфино, филиал МАОУСШ п. Пола в д. Новая Деревня, филиал МАОУОШ д. Федорково в д. Сергеево,  обработка  деревянных конструкций огнезащитным составом – МАОУОШ д. Федорково, ремонт автоматической пожарной сигнализации – МАОУОШ д. Федорково);

- обслуживание кнопки экстренного вызова полиции в рамках муниципального задания в сумме 61,9 тыс. руб. (все образовательные организации района);

- другие мероприятия по обеспечению антитеррористической и антикриминальной безопасности в сумме 1838,2 тыс. руб. (ремонт ограждения в дошкольных группах и в школе МАОУСШ п. Парфино, установка видеонаблюдения в дошкольных группах, в школе МАОУСШ п. Парфино, замена распределителя с камерами в дошкольных группах МАОУСШ п. Парфино, изготовление стендов по антитеррористической защищенности – МАОУСШ п. Пола, установка ограждения МАУДО «СШ» п. Парфино).